PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Anh Tùng | Mã sinh viên | B25DTCN134 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22+26+24+24)/4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Bình thường 60ng/1 ngày. Capacity Sprint 5 là 50 ng / 1 ngày , tỉ lệ 83,3%, SP dự kiến 20SP. Đội cam kết 20SP |
| Các story chọn và tổng SP | C1 = 5 SP, C2 = 8 SP, C3 = 5 SP. Tổng: 5 + 8 + 5 = 18 SP. |
| Sprint Goal | Khách hàng có thể thêm rau vào giỏ, đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng. |
| Lý do lựa chọn | C1, C2, C3 đều là Must và có quan hệ phụ thuộc theo thứ tự. Tổng 18 SP không vượt mức dự kiến 20 SP, phù hợp với capacity giảm trong Sprint 5. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng chức năng chọn thanh toán khi nhận hàng và xác nhận thanh toán COD. | Development | 4 |
| Lưu phương thức thanh toán và trạng thái thanh toán của đơn hàng vào cơ sở dữ liệu. | Database | 2 |
| Kiểm thử luồng thanh toán COD và kiểm tra trạng thái thanh toán của đơn hàng. | Testing | 3 |
| Tổng giờ công |  | 9 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Ngày 4, thực tế còn 23 SP, lý tưởng còn 14,4 SP. Chênh lệch: \(23 - 14,4 = 8,6\) SP. Đội đang Behind Schedule vì lượng công việc còn lại cao hơn mức lý tưởng 8,6 SP. |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 8 còn 18 SP nhưng đến ngày 10 giảm xuống 0 SP. Công việc giảm rất nhanh vào cuối Sprint, có nguy cơ kiểm thử gấp, bỏ sót lỗi hoặc chưa cập nhật chính xác trạng thái công việc. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Từ ngày 4 đến ngày 6, công việc còn lại tăng từ 15 lên 19 SP do khối lượng công việc trong Sprint tăng hoặc phát sinh thêm việc. Điều này có thể khiến đội không hoàn thành Sprint Goal và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ B. Trong Daily Scrum, đội làm rõ phần công việc phát sinh, cập nhật lượng việc còn lại và trao đổi với Product Owner nếu cần điều chỉnh phạm vi để tập trung vào Sprint Goal. Không yêu cầu đội làm thêm giờ. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày mục tiêu sản phẩm, trao đổi về kết quả Sprint và cập nhật thứ tự ưu tiên Product Backlog. |
| Scrum Master | Hỗ trợ buổi Review diễn ra đúng mục đích và tạo điều kiện để mọi người trao đổi. |
| Developers | Demo chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng đã hoàn thành. |
| Stakeholders | Trải nghiệm chức năng, đưa ra phản hồi và đề xuất cải tiến. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận đề nghị thanh toán bằng mã QR vào Product Backlog, làm rõ yêu cầu và đánh giá mức độ ưu tiên so với các hạng mục khác trước khi quyết định thời điểm thực hiện. Cách xử lý này thể hiện giá trị phản hồi với thay đổi hơn là bám sát kế hoạch, vì PO xem xét yêu cầu mới và điều chỉnh ưu tiên phù hợp

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu kiểm thử ngay khi từng chức năng hoàn thành, không đợi đến cuối Sprint. |
| Stop | Dừng việc dồn phần lớn công việc kiểm thử vào 2 ngày cuối Sprint. |
| Continue | Tiếp tục phối hợp sửa lỗi giữa các thành viên để xử lý vấn đề phát sinh. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Thực hiện kiểm thử ngay sau khi từng chức năng hoàn thành và cập nhật lỗi lên bảng công việc. | Developers | Các chức năng hoàn thành được kiểm thử và cập nhật kết quả trước khi đưa vào Increment; không dồn toàn bộ kiểm thử vào 2 ngày cuối Sprint. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |